## 0_총괄
[20 empty] | 월 | [63 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 가중치 식별
계획 시작일 기초(ⓐ) | 일 자 간 격 ⓒ | 작 업 식 별 자 ⓑ | 업 무 구 분 | 대분류 | 중 분 류 | 작업명 | 산출물 | 작업자 (소속, 이름) | 비고 | 가 중 치 | 계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ) | 계획 기간 (②) | 계획 종료일 (③=①+②) | 계획 진행률 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 근무 일수 (DAY) | 계획 대비 진행률 | 실적 진행률 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
|  |  |  | 진행율 | [6 empty] | 기준 날짜 |  | 2020-05-22 | 9.138% |  |  |  | 89.66% | 8.193%
⒜ 사업관리 |  |  | 사업관리 영역 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | 22.27% |  |  |  | 100% | 22.27%
⒝ 구축 |  |  | 개발파트(구현) | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 7.68% |  |  |  | 86.33% | 6.63%
마일스톤 |  |  | 공 통 | 마일 스톤 | [7 empty] | 174 |  | 25% |  |  |  | 100% | 25%
1000 |  |  |  |  | 보고회 | [5 empty] | 2020-04-27 | 149 | 2020-11-27
착수보고
2020-04-27 |  | 1001 |  |  |  |  | 착수보고회 자료 준비 |  |  | 0.0055249 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-28 | 100% | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | O
1001 | 1 | 1002 |  |  |  |  | 착수보고회 행사 준비 |  |  | 0.0027624 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 100% | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-01 | 1 | 1003 |  |  |  |  | 착수 보고서 작성 |  | 착수보고서 | 0.0055249 | 2020-05-01 | 2 | 2020-05-04 | 100% | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-06 | 1 | 1004 |  |  |  |  | 착수보고회 실시 |  | 착수보고 결과보고서 | 0.0027624 | 2020-05-06 | 1 | 2020-05-06 | 100% | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
중간보고
2020-07-06 |  | 1005 |  |  |  |  | 중간보고회 계획 수립 |  | 중간보고 계획서 | 0.0055249 | 2020-07-06 | 2 | 2020-07-07 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1005 |  | 1006 |  |  |  |  | 중간보고회 계획 보고 |  | 계획보고서 | 0.0055249 | 2020-07-08 | 2 | 2020-07-09 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1006 |  | 1007 |  |  |  |  | 중간보고회 공문발송 |  | 중간보고회 실시공문 | 0.0055249 | 2020-07-10 | 2 | 2020-07-13 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1007 |  | 1008 |  |  |  |  | 중간보고회 자료 준비 |  | 중간보고회 자료(PT) | 0.0055249 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-15 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1008 |  | 1009 |  |  |  |  | 중간보고회 행사 준비 |  | - | 0.0027624 | 2020-07-16 | 1 | 2020-07-16 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-07-17 |  | 1010 |  |  |  |  | 중간보고회 실시 |  | 중간보고 결과보고서 | 0.0027624 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
완료보고
2020-11-17 |  | 1011 |  |  |  |  | 완료보고회 계획수립 |  | 완료보고 계획서 | 0.0055249 | 2020-11-17 | 2 | 2020-11-18 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1011 |  | 1012 |  |  |  |  | 완료보고회 계획보고 |  | 계획보고서 | 0.0027624 | 2020-11-19 | 1 | 2020-11-19 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1012 |  | 1013 |  |  |  |  | 완료보고회 공문발송 |  | 실시공문 | 0.0027624 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1013 |  | 1014 |  |  |  |  | 완료보고회 자료 준비 |  | 완료보고회 자료(PT) | 0.0055249 | 2020-11-23 | 2 | 2020-11-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1014 |  | 1015 |  |  |  |  | 완료보고회 행사준비 |  | - | 0.0055249 | 2020-11-25 | 2 | 2020-11-26 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-11-27 |  | 1016 |  |  |  |  | 완료보고회 실시 |  | 완료보고 결과보고서 | 0.0027624 | 2020-11-27 | 1 | 2020-11-27 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1100 |  |  | 1. 프 로 젝 트 준 비 |  | 1.1 프로젝트 초기 셋팅 | [5 empty] | 2020-04-24 | 8 | 2020-05-07 | 100% |  |  |  | 100% | 100%
2020-04-27 |  | 1101 |  |  |  | 1.1.1 프로젝트 조직 세팅 |  |  |  | 0.013812 | 2020-04-27 | 5 | 2020-05-04 | 100% | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 5 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-04-24 |  | 1102 |  |  |  | 1.1.2 프로젝트 계약 | 사업수행계획서 |  |  | 0.0027624 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 100% | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-04-27 |  | 1103 |  |  |  | 1.1.3 프로젝트 계획수립 | 사업수행계획서 |  |  | 0.019337 | 2020-04-27 | 7 | 2020-05-07 | 100% | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 9 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-04-27 |  | 1104 |  |  |  | 1.1.4 프로젝트 자원배치 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 100% | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
[5 empty] | 1.2. 과업수행계획서 검토 및 승인 | [5 empty] | 2020-04-27 | 4 | 2020-05-01 | 100% |  |  |  | 100% | 100%
2020-04-27 |  | 1105 |  |  |  | 1.2.1. 사업수행계획서 검토 및 승인 |  |  |  | 0.01105 | 2020-04-27 | 4 | 2020-05-01 | 100% | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 4 | 100% | 100% | [249 empty] | O
[5 empty] | 1.3. 자원배치 및 개발환경 구축 | [5 empty] | 2020-04-27 | 5 | 2020-05-04 | 100% |  |  |  | 100% | 100%
2020-04-27 |  | 1107 |  |  |  | 1.3.1. 인프라 도입 및 세팅 |  |  |  | 0.013812 | 2020-04-27 | 5 | 2020-05-04 | 100% | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 6 | 100% | 100% | [249 empty] | O
[5 empty] | 1.4. 업무착수 | [5 empty] | 2020-04-27 | 29 | 2020-06-08 | 56% |  |  |  | 100% | 56%
2020-04-27 |  | 1114 |  |  |  | 1.4.1. 개발업무 범위정의 | 사업수행계획서 |  | 업무분장표 | 0.024862 | 2020-04-27 | 9 | 2020-05-11 | 100% | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 11 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-04-27 |  | 1115 |  |  |  | 1.4.2. WBS 작성 | 1차 취합 |  |  | 0.0055249 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-28 | 100% | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-20 |  | 1116 |  |  |  |  | 2차 취합 |  |  | 0.0055249 | 2020-05-20 | 2 | 2020-05-21 | 80% | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2 | 100% | 80% | [249 empty] | O
2020-06-05 |  | 1117 |  |  |  |  | 3차 취합 |  |  | 0.0055249 | 2020-06-05 | 2 | 2020-06-08 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-06-07 |  | 1118 |  |  |  | 1.4.3. 형상관리 환경 구축 | Git설치 및 배포 |  | SVN설치 매뉴얼 | 0.0055249 | 2020-06-07 | 2 | 2020-06-08 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
[5 empty] | 1.5. 실증(개발)환경 구축 | [5 empty] | 2020-05-15 |  | 2020-08-14 | 15% |  |  |  | 100% | 15%
2020-05-15 |  | 1121 |  |  |  | 1.5.1. 개발환경 구성 |  |  |  | 0.055249 | 2020-05-15 | 20 | 2020-06-11 | 30% | 2020-05-15 |  | -31405 | 100% | 30% | [249 empty] | O
2020-08-01 | 1 | 1122 |  |  |  | 1.5.2. 운영환경 구성 |  |  |  | 0.027624 | 2020-08-01 | 10 | 2020-08-14 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1200 |  |  | 2. 보 고 및 회 의 |  | 2.1. 주간보고 | [5 empty] | 2020-04-27 |  | 2020-12-24 | 11.18% |  |  |  | 100% | 11.18%
2020-04-27 |  | 1201 |  |  |  | 1주차(20년5월1주차) | 1주차 주간보고 |  |  | 0.01105 | 2020-04-27 | 4 | 2020-05-01 | 100% | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 5 | 100% | 100% | [249 empty] | O
1201 |  | 1202 |  |  |  | 2주차(20년5월2주차) | 2주차 주간보고 |  |  | 0.01105 | 2020-05-04 | 4 | 2020-05-08 | 100% | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 100% | 100% | [249 empty] | O
1202 |  | 1203 |  |  |  | 3주차(20년5월3주차) | 3주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-05-11 | 5 | 2020-05-15 | 100% | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 5 | 100% | 100% | [249 empty] | O
1203 |  | 1204 |  |  |  | 4주차(20년5월4주차) | 4주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-05-18 | 5 | 2020-05-22 | 80% | 2020-05-18 | 2020-05-22 | 5 | 100% | 80% | [249 empty] | O
1204 |  | 1205 |  |  |  | 5주차(20년5월5주차) | 5주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-05-25 | 5 | 2020-05-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1205 |  | 1206 |  |  |  | 6주차(20년6월1주차) | 6주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-06-01 | 5 | 2020-06-05 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1206 |  | 1207 |  |  |  | 7주차(20년6월2주차) | 7주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-06-08 | 5 | 2020-06-12 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1207 |  | 1208 |  |  |  | 8주차(20년6월3주차) | 8주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-19 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1208 |  | 1209 |  |  |  | 9주차(20년6월4주차) | 9주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-06-22 | 5 | 2020-06-26 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1209 |  | 1210 |  |  |  | 10주차(20년7월1주차) | 10주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-06-29 | 5 | 2020-07-03 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1210 |  | 1211 |  |  |  | 11주차(20년7월2주차) | 11주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-07-06 | 5 | 2020-07-10 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1211 |  | 1212 |  |  |  | 12주차(20년7월3주차) | 12주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-07-13 | 5 | 2020-07-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1212 |  | 1213 |  |  |  | 13주차(20년7월4주차) | 13주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-07-20 | 5 | 2020-07-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1213 |  | 1214 |  |  |  | 14주차(20년8월1주차) | 14주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-07-27 | 5 | 2020-07-31 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1214 |  | 1215 |  |  |  | 15주차(20년8월2주차) | 15주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-08-03 | 5 | 2020-08-07 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1215 |  | 1216 |  |  |  | 16주차(20년8월3주차) | 16주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-08-10 | 5 | 2020-08-14 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1216 |  | 1217 |  |  |  | 17주차(20년8월4주차) | 17주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-08-17 | 5 | 2020-08-21 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1217 |  | 1218 |  |  |  | 18주차(20년8월5주차) | 18주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-08-24 | 5 | 2020-08-28 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1218 |  | 1219 |  |  |  | 19주차(20년9월1주차) | 19주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-08-31 | 5 | 2020-09-04 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1219 |  | 1220 |  |  |  | 20주차(20년9월2주차) | 20주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-09-07 | 5 | 2020-09-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1220 |  | 1221 |  |  |  | 21주차(20년9월3주차) | 21주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-09-14 | 5 | 2020-09-18 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1221 |  | 1222 |  |  |  | 22주차(20년9월4주차) | 22주차 주간보고 |  |  | 0.019337 | 2020-09-21 | 7 | 2020-09-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1222 |  | 1223 |  |  |  | 23주차(20년10월1주차) | 23주차 주간보고 |  |  | 0.01105 | 2020-10-05 | 4 | 2020-10-08 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1223 |  | 1224 |  |  |  | 24주차(20년10월2주차) | 24주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-10-12 | 5 | 2020-10-16 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1224 |  | 1225 |  |  |  | 25주차(20년10월3주차) | 25주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-10-19 | 5 | 2020-10-23 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1225 |  | 1226 |  |  |  | 26주차(20년10월4주차) | 26주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-10-26 | 5 | 2020-10-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1226 |  | 1227 |  |  |  | 27주차(20년11월1주차) | 27주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-11-02 | 5 | 2020-11-06 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1227 |  | 1228 |  |  |  | 28주차(20년11월2주차) | 28주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-11-09 | 5 | 2020-11-13 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1228 |  | 1229 |  |  |  | 29주차(20년11월3주차) | 29주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-11-16 | 5 | 2020-11-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1229 |  | 1230 |  |  |  | 30주차(20년11월4주차) | 30주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-11-23 | 5 | 2020-11-27 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1230 |  | 1231 |  |  |  | 31주차(20년11월5주차) | 31주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-11-30 | 5 | 2020-12-04 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1231 |  | 1232 |  |  |  | 32주차(20년12월1주차) | 32주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-12-07 | 5 | 2020-12-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1232 |  | 1233 |  |  |  | 32주차(20년12월1주차) | 33주차 주간보고 |  |  | 0.013812 | 2020-12-14 | 5 | 2020-12-18 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1233 |  | 1234 |  |  |  | 32주차(20년12월1주차) | 34주차 주간보고 |  |  | 0.01105 | 2020-12-21 | 4 | 2020-12-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1250 |  |  |  |  | 2.2. 월간보고 | [5 empty] | 2020-05-15 |  | 2020-12-18 | 12.5% |  |  |  | 100% | 12.5%
2020-05-15 |  | 1251 |  |  |  | 5월 월간보고 | 5월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-05-15 | 1 | 2020-05-15 | 100% | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-06-19 |  | 1252 |  |  |  | 6월 월간보고 | 6월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-06-19 | 1 | 2020-06-19 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-07-17 |  | 1253 |  |  |  | 7월 월간보고 | 7월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-08-21 |  | 1254 |  |  |  | 8월 월간보고 | 8월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-08-21 | 1 | 2020-08-21 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-09-18 |  | 1255 |  |  |  | 9월 월간보고 | 9월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-09-18 | 1 | 2020-09-18 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-10-16 |  | 1256 |  |  |  | 10월 월간보고 | 10월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-16 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-11-20 |  | 1257 |  |  |  | 11월 월간보고 | 11월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-12-18 |  | 1257 |  |  |  | 12월 월간보고 | 12월 월간보고 |  |  | 0.0027624 | 2020-12-18 | 1 | 2020-12-18 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1300 |  |  | 3.교육 |  | 3.1교육관리 | [5 empty] | 2020-04-24 |  | 2020-10-05 | 37.5% |  |  |  | 100% | 37.5%
2020-04-24 |  | 1301 |  |  | 교육 | 3.1.1. 프로젝트 표준 및 및 절차OT |  |  |  | 0.0055249 | 2020-04-24 | 2 | 2020-04-27 | 100% | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-04-27 |  | 1302 |  |  |  | 3.1.2. 방법론 및 요구분석산출물 작성교육 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 100% | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-04-28 |  | 1303 |  |  |  | 3.1.3. 설계설계 산출물 작성교육 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 100% | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-06-01 |  | 1303 |  |  |  | 3.1.4. 구현단계 산출물 작성교육 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-06-01 | 1 | 2020-06-01 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-10-05 |  | 1303 |  |  |  | 3.1.5. 시험단계 산출물 작성교육 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-10-05 | 1 | 2020-10-05 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-06-02 |  | 1304 |  |  |  | 3.1.6. 개발표준교육 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-06-02 | 1 | 2020-06-02 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-06-03 |  | 1305 |  |  |  | 3.1.7. 형상관리 교육 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-06-03 | 1 | 2020-06-03 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-06-04 |  | 1306 |  |  |  | 3.1.8. 씨큐어코딩 교육 |  |  |  | 0 | 2020-06-04 | 0 | 2020-06-03 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1400 |  |  | 4.보안 |  | 4.1 보안교육 | [5 empty] | 2020-05-07 |  | 2020-11-30 | 22.22% |  |  |  | 100% | 22.22%
2020-05-07 |  | 1402 |  |  | 보안교육 | 4.1.1. 보안계획서 작성 | 보안계획서 |  |  | 0.0055249 | 2020-05-07 | 2 | 2020-05-08 | 100% | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-07 |  | 1403 |  |  |  | 4.1.2. 보안 관련 대장 작성 | 보안관련 대장 |  |  | 0.0055249 | 2020-05-07 | 2 | 2020-05-08 | 100% | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-29 |  | 1404 |  |  |  | 4.1.3. 5월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-05-29 | 1 | 2020-05-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-06-30 |  | 1405 |  |  |  | 4.1.4. 6월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-06-30 | 1 | 2020-06-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-07-31 |  | 1406 |  |  |  | 4.1.5. 7월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-07-31 | 1 | 2020-07-31 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-08-31 |  | 1407 |  |  |  | 4.1.6. 8월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-08-31 | 1 | 2020-08-31 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-09-29 |  | 1408 |  |  |  | 4.1.7. 9월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-09-29 | 1 | 2020-09-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-10-30 |  | 1409 |  |  |  | 4.1.8. 10월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-10-30 | 1 | 2020-10-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-11-30 |  | 1410 |  |  |  | 4.1.9. 11월 보안교육 | 교육결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-11-30 | 1 | 2020-11-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1500 |  |  | 5.품질 |  | 5.1 품질관리 | [5 empty] | 2020-04-29 |  | 2020-06-02 | 80% |  |  |  | 100% | 80%
2020-04-29 |  | 1501 |  |  | 픔질관리 | 5.1.1. 품질보증계획 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 100% | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-04 |  | 1502 |  |  |  | 5.1.2. 산출물 테일러링 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-05-04 | 1 | 2020-05-04 | 100% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-07 |  | 1503 |  |  |  | 5.1.3. 문서표준 정의 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-05-07 | 1 | 2020-05-07 | 100% | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-08 |  | 1504 |  |  |  | 5.1.4. 형상관리 정의 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-05-08 | 1 | 2020-05-08 | 100% | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-06-01 |  | 1505 |  |  |  | 5.1.5. 산출물 템플릿 정의(개발) | 개발산출물 템플릿 |  |  | 0.0055249 | 2020-06-01 | 2 | 2020-06-02 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
[5 empty] | 5.2 전사 품질보증활동 | [5 empty] | 2020-05-27 |  | 2020-10-30 | 33.33% |  |  |  | 100% | 33.33%
2020-04-27 |  | 1513 |  |  |  | 5.2.1. 착수단계 품질활동 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-04-27 | 3 | 2020-04-29 | 100% | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | 100% | 100% | [249 empty] | O
2020-05-27 |  | 1514 |  |  |  | 5.2.2. 분석설계단계 품질활동 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-05-27 | 3 | 2020-05-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-10-28 |  | 1515 |  |  |  | 5.2.3. 구현시험단계 품질활동 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-10-28 | 3 | 2020-10-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1600 |  |  | 6.검수 |  | 6.1. 완료보고서 | [5 empty] | 2020-12-01 |  | 2020-12-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
2020-12-01 |  | 1601 |  |  | 완료보고서 | 6.1.1. 완료보고서(안) 제출 |  |  |  | 0.041436 | 2020-12-01 | 15 | 2020-12-21 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1601 |  | 1602 |  |  |  | 6.1.2. 완료보고서 수정 및 보완 |  |  |  | 0.013812 | 2020-12-22 | 5 | 2020-12-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1602 |  | 1603 |  |  |  | 6.1.3. 완료보고서 제출 | 완료보고서 |  |  | 0.0055249 | 2020-12-30 | 2 | 2020-12-31 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
[5 empty] | 6.2. 준공준비 | [5 empty] | 2020-12-07 |  | 2020-12-11 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
2020-12-07 |  | 1604 |  |  | 준공준비 | 6.2.1. 준공문서 준비 | 검수체크리스트 |  |  | 0.013812 | 2020-12-07 | 5 | 2020-12-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
[5 empty] | 6.3. 준공처리 | [5 empty] | 2020-12-14 |  | 2020-12-24 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
1604 |  | 1605 |  |  | 준공처리 | 6.3.1. 준공계 제출 | 준공계 |  |  | 0.01105 | 2020-12-14 | 4 | 2020-12-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1605 |  | 1606 |  |  |  | 6.3.2. 준공검사 | 검사기준서 |  |  | 0.0082873 | 2020-12-18 | 3 | 2020-12-22 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1606 |  | 1607 |  |  |  | 6.3.3. 시정조치 | 시정조치결과 |  |  | 0.0027624 | 2020-12-23 | 1 | 2020-12-23 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1607 |  | 1608 |  |  |  | 6.3.4. 최종검수 확인 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-12-24 | 1 | 2020-12-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1700 |  |  | 7.단계말검토 |  | 7.1 단계말 검토(동료검토) | [5 empty] | 2020-05-28 |  | 2020-11-05 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
2020-05-28 |  | 1701 |  |  | 동료검토 | 7.1.1 분석단계말 검토 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-07-02 |  | 1702 |  |  |  | 7.1.2. 설계단계말 검토 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-03 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-09-28 |  | 1703 |  |  |  | 7.1.3. 개발단계말 검토 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-09-28 | 2 | 2020-09-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-11-05 |  | 1704 |  |  |  | 7.1.4. 적용단계말 검토 |  |  |  | 0.0027624 | 2020-11-05 | 1 | 2020-11-05 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1800 |  |  | 8.인수테스트 |  | 8.1. 인수테스트 | [5 empty] | 2020-11-06 |  | 2020-11-20 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
2020-11-06 |  | 1801 |  |  | 인수테스트 | 8.1.1. 인수테스트 계획(공문) | 실시계획 공문 |  |  | 0.01105 | 2020-11-06 | 4 | 2020-11-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1801 | 1 | 1802 |  |  |  | 8.1.2. 테스트 계획 보고 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-12 | 2 | 2020-11-13 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1802 | 1 | 1803 |  |  |  | 8.1.3. 공문 발송 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-16 | 2 | 2020-11-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1803 | 0 | 1804 |  |  |  | 8.1.4. 인수테스트 준비 | 검사기준서 작성 |  |  | 0.0082873 | 2020-11-17 | 3 | 2020-11-19 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1804 | 0 | 1805 |  |  |  |  | 테스트 환경 준비 |  |  | 0.0055249 | 2020-11-19 | 2 | 2020-11-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-11-20 |  | 1806 |  |  |  | 8.1.5. 인수테스트 실시 | 실시결과서 |  |  | 0.0027624 | 2020-11-20 | 1 | 2020-11-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
1900 |  |  | 9.기타 |  | 9.1. 기타 | [5 empty] | 2020-06-01 |  | 2020-12-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
2020-06-20 |  | 1901 |  |  | 기타 | 9.1.1. 개인정보보호컨설팅 |  |  |  | 0 | 2020-06-20 | 0 | 2020-06-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-12-01 |  | 1902 |  |  |  | 9.1.2. KOLAS 시험인증 |  |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0 | 2020-11-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-12-01 | 1 | 1903 |  |  |  | 9.1.3. Software 시험인증 |  |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0 | 2020-11-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-12-01 | 1 | 1904 |  |  |  | 9.1.4. 보안취약점 진단 |  |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0 | 2020-11-30 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-12-14 | 0 | 1905 |  |  |  | 9.1.5. 스마트컨트랙트 감사 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-12-14 | 3 | 2020-12-16 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-12-14 | 0 | 1906 |  |  |  | 9.1.6. 회계감사 |  |  |  | 0 | 2020-12-14 | 0 | 2020-12-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-06-01 |  | 1907 |  |  |  | 9.1.7. 전문가 자문 협의체 |  |  |  | 0 | 2020-06-01 | 0 | 2020-05-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
2020-11-18 |  | 1907 |  |  |  | 9.1.8. KISA 진흥주간 전시 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-11-18 | 3 | 2020-11-20 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | O
휴일날짜들
[11 empty] | 석가탄신일 |  | 2020-04-30
[11 empty] | 어린이날 |  | 2020-05-05
[11 empty] | 현충일 |  | 2020-06-06
[11 empty] | 광복절 |  | 2020-08-15
[11 empty] | 추석 |  | 2020-09-30
[11 empty] | 추석 |  | 2020-10-01
[11 empty] | 추석임시휴일 |  | 2020-10-02
[11 empty] | 개천절 |  | 2020-10-03
[11 empty] | 한글날 |  | 2020-10-09
[11 empty] | 크리스마스 |  | 2020-12-25
[11 empty] | 계획 진행률 | 착수전 | 0%
[12 empty] | 착수 | 30%
[12 empty] | 검수(개발자) | 50%
[12 empty] | 검수(동료) | 80%
[12 empty] | 검수(PL) | 90%
[12 empty] | 완료 | 100%
[11 empty] | 완료버퍼일 |  | 3
* 완료: 고객 또는 PM에게 확인
[11 empty] | 시작일 초기값 |  | 2020-04-24
[11 empty] | 2020-04-24 | ← 특정일이 아니면 좌측 셀수식을 복사하여 넣으면 됨. (FS적용)
[11 empty] | 총일수 | 362 | *가중치 계산
진행률 입력 기준
- 아래 항목 외 입력불가 └ 40%, 70% 입력안됨
착수/시작: 30 %
검수(개발자): 50%
검수(동료): 80 %
검수(PL): 90 %
완료: 100 %
Note on O2: jjeon: - 계획종류일 = 계획시작일 + 계획기간 - 계산시 주말, 공휴일은 제외
Note on P2: 전종: - 오늘날짜 기준 계산 착수(30%) : 오늘 >= 계획시작일 완료(80%) : 오늘 >= 계획종료일 종료(100%): 오늘 >= 그룹종료일
Note on S2: 전종: - 월~금 - 주말 제외 - 공휴일 제외
Note on T2: jjeon: - 실적진행률/계획진행률 * 100

## 1_개발파트
[20 empty] | 월 | [44 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 가중치 식별
계획 시작일 기초(ⓐ) | 일 자 간 격 ⓒ | 작 업 식 별 자 ⓑ | 업 무 구 분 | 대분류 | 중 분 류 | 작업명 | 산출물 | 작업자 (소속, 이름) | 비고 | 가 중 치 | 계획 시작일 (①=ⓑ/ⓐ+ⓒ) | 계획 기간 (②) | 계획 종료일 (③=①+②) | 계획 진행률 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 근무 일수 (DAY) | 계획 대비 진행률 | 실적 진행률 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 |  | 투입 MD 인자
|  |  |  | 진행율 | [6 empty] | 기준 날짜 |  | 2020-11-04 | 7.68% |  |  |  | 86.33% | 6.63%
개발 |  |  | 개발
요구분석(2xxx) |  |  |  | 요구분석 | [9 empty] | 78.79% |  |  |  | 100% | 85.45%
2000 |  |  |  |  | 요구사항정의 | [5 empty] | 2020-10-13 |  | 2020-11-11 | 76.67% |  |  |  | 100% | 93.33%
2020-10-13 |  | 2001 |  |  |  | 도메인분석 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-10-13 | 3 | 2020-10-15 | 100% | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 3 | 100% | 100% | [249 empty] | 1 | 3
2001 | 1 | 2002 |  |  |  | 현행 시스템 분석 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-10-16 | 3 | 2020-10-20 | 100% | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 3 | 100% | 100% | [249 empty] | 1 | 3
2020-10-29 | 1 | 2003 |  |  |  | 요구사항 명세 | 요구사항 정의서 |  |  | 0.027624 | 2020-10-29 | 10 | 2020-11-11 | 30% | 2020-10-29 | 2020-11-11 | 10 | 100% | 80% | [249 empty] | 1 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100%
2100 |  |  |  |  | 아키텍처정의 | [5 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-03 | 80% |  |  | 0 | 100% | 100% | [250 empty] | 0
2020-11-02 | 1 | 2101 |  |  |  | 소프트웨어 아키텍처 정의 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | 1 | 2
2020-11-02 | 1 | 2102 |  |  |  | 시스템 아키텍처 정의 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | 1 | 2
2200 |  |  |  |  | 요구사항분석 | [5 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-03 | 80% |  |  |  | 83.33% | 66.67% | [250 empty] | 0
2020-11-02 | 1 | 2201 |  |  |  | 업무 흐름도 분석 | 업무 흐름도 |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-11-02 | 1 | 2202 |  |  |  | 사용자 인터페이스 프로토타이핑 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 62.5% | 50% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
2020-11-02 | 1 | 2204 |  |  |  | 테스트 계획 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 62.5% | 50% | [249 empty] | 1 | 2
분석설계(3xxx) |  |  |  | 분석설계 단계 | [9 empty] | 7.5% |  |  |  | 100% | 25% | [250 empty] | 0
3000 |  |  |  |  | 시스템표준화 | [5 empty] | 2020-11-04 |  | 2020-11-05 | 30% |  |  |  | 100% | 100% | [250 empty] | 0
2204 |  | 3001 |  |  |  | 표준 지침 수립 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-04 | 2 | 2020-11-05 | 30% | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 100% | 100% | [249 empty] | 1 | 2
3100 |  |  |  |  | 상세설계 | [5 empty] | 2020-11-06 |  | 2020-11-17 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
3001 | 1 | 3101 |  |  |  | 인터페이스 상호작용 정의 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-09 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
3101 | 1 | 3102 |  |  |  | Smart Contract 컴포넌트 구현설계 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-10 | 2 | 2020-11-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
3102 | 1 | 3103 |  |  |  | 사용자 인터페이스 구현 설계 | 인터페이스 설계서 |  |  | 0.0055249 | 2020-11-12 | 2 | 2020-11-13 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
3103 | 1 | 3104 |  |  |  | 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계서 |  |  | 0.0027624 | 2020-11-16 | 1 | 2020-11-16 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
3104 | 1 | 3105 | [7 empty] | 0.0027624 | 2020-11-17 | 1 | 2020-11-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
구현(4xxx) |  |  |  | 구현 단계 | [9 empty] | 32.55% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
4000 |  |  |  |  | ① 서비스 모델 검증 프로그램 개발 | [5 empty] | 2020-11-18 |  | 2020-11-24 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
3105 |  | 4001 |  |  |  | QR등록 Smart Contract 개발 |  |  |  | 0.013812 | 2020-11-18 | 5 | 2020-11-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 5
3105 |  | 4002 |  |  |  | 입고 Smart Contract 개발 |  |  |  | 0.013812 | 2020-11-18 | 5 | 2020-11-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 5
3105 |  | 4003 |  |  |  | 출고 Smart Contract 개발 |  |  |  | 0.013812 | 2020-11-18 | 5 | 2020-11-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 5
3105 |  | 4004 |  |  |  | 조회 Smart Contract 개발 |  |  |  | 0.013812 | 2020-11-18 | 5 | 2020-11-24 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 5
4100 |  |  |  |  | ② 변경 자료 구축 | 클라우드 구성 |  |  |  |  | 2020-10-27 |  | 2020-10-30 | 100% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
2020-10-27 |  | 4101 |  |  |  | VM 구성 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-10-27 | 2 | 2020-10-28 | 100% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
4101 |  | 4102 |  |  |  | 네트워크 구성 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-10-29 | 2 | 2020-10-30 | 100% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
4200 |  |  |  |  | ③ 블록체인 네트워크 구현 | [5 empty] | 2020-11-02 |  | 2020-11-05 | 63.33% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
4102 |  | 4201 |  |  |  | fabric 구성 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
4102 |  | 4202 |  |  |  | CI/CD 구성 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-03 | 80% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
4202 |  | 4203 |  |  |  | weaver 구성 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-11-04 | 2 | 2020-11-05 | 30% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
4300 |  |  |  |  | ④ 내·외부 트랜잭션 연계 | [5 empty] | 2020-11-25 |  | 2020-12-02 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
4004 |  | 4301 |  |  |  | 블록 오딧세이 연계 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-11-25 | 3 | 2020-11-27 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 3
4301 |  | 4302 |  |  |  | 이크레모드 연계 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-11-30 | 3 | 2020-12-02 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 3
4900 |  |  |  |  | 컴포넌트 테스트 | [5 empty] | 2020-12-03 |  | 2020-12-07 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
4302 |  | 4901 |  |  |  | 컴포넌트 단위 시험 |  |  |  | 0.0082873 | 2020-12-03 | 3 | 2020-12-07 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100%
시험(5xxx) |  |  |  | 시험 단계 | [9 empty] | 10% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
5000 |  |  |  |  | 테스트 준비 | [5 empty] | 2020-12-08 |  | 2020-12-11 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
4901 |  | 5001 |  |  |  | 테스트 설계 | 통합 테스트 설계서 |  |  | 0.0055249 | 2020-12-08 | 2 | 2020-12-09 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
5001 |  | 5002 |  |  |  |  | 시스템 테스트 설계서 |  |  | 0.0055249 | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-11 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
5100 |  |  |  |  | 통합 테스트 | [5 empty] | 2020-11-01 |  | 2020-11-03 | 80% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
2020-11-01 |  | 5101 |  |  |  | 컴포넌트 통합 및 테스트 | 통합 테스트 결과서 |  |  | 0.0082873 | 2020-11-01 | 3 | 2020-11-03 | 80% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100%
5200 |  |  |  |  | 시스템테스트 | [5 empty] | 2020-12-14 |  | 2020-12-15 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
5002 |  | 5201 |  |  |  | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 결과서 |  |  | 0.0055249 | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-15 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
설치(6xxx) |  |  |  | 설치 단계 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
6000 |  |  |  |  | 인수지원 | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-12-17 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
2020-11-23 |  | 6001 |  |  |  | 지침서 작성 | 운영자 지침서 |  |  | 0.013812 | 2020-11-23 | 5 | 2020-11-27 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100%
5201 |  | 6002 |  |  |  | 교육 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-12-16 | 2 | 2020-12-17 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
6100 |  |  |  |  | 시스템 설치 | [5 empty] | 2020-12-18 |  | 2020-12-21 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
6002 |  | 6101 |  |  |  | 시스템 설치 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-12-18 | 2 | 2020-12-21 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
6200 |  |  |  |  | 인도 | [5 empty] | 2020-12-22 |  | 2020-12-29 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [250 empty] | 0
6101 |  | 6201 |  |  |  | 인수 테스트 |  |  |  | 0.0055249 | 2020-12-22 | 2 | 2020-12-23 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 2
6201 |  | 6202 |  |  |  | 검수 | 완료보고서 |  |  | 0.0082873 | 2020-12-24 | 3 | 2020-12-29 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% | [249 empty] | 1 | 3
[11 empty] | 총일수 |  | * 가중치계산
[6 empty] | 각 개발파트에서 작성할 항목 |  |  |  |  | 휴일날짜들
[11 empty] | 석가탄신일 |  | 2020-04-30
[11 empty] | 어린이날 |  | 2020-05-05
[11 empty] | 현충일 |  | 2020-06-06
[11 empty] | 광복절 |  | 2020-08-15
[11 empty] | 추석 |  | 2020-09-30
[11 empty] | 추석 |  | 2020-10-01
[11 empty] | 추석임시휴일 |  | 2020-10-02
[11 empty] | 개천절 |  | 2020-10-03
[11 empty] | 한글날 |  | 2020-10-09
[11 empty] | 크리스마스 |  | 2020-12-25
[11 empty] | 계획 진행률 | 착수전 | 0%
[12 empty] | 착수 | 30%
[12 empty] | 검수(개발자) | 50%
[12 empty] | 검수(동료) | 80%
[12 empty] | 검수(PL) | 90%
[12 empty] | 완료 | 100%
[11 empty] | 완료버퍼일 |  | 3
* 완료: 고객 또는 PM에게 확인
[11 empty] | 시작일 초기값 |  | 2020-04-24
[11 empty] | 2020-04-24 | ← 특정일이 아니면 좌측 셀수식을 복사하여 넣으면 됨. (FS적용)
Note on O2: jjeon: - 계획종류일 = 계획시작일 + 계획기간 - 계산시 주말, 공휴일은 제외
Note on P2: 전종: - 오늘날짜 기준 계산 착수(30%) : 오늘 >= 계획시작일 완료(80%) : 오늘 >= 계획종료일 종료(100%): 오늘 >= 그룹종료일
Note on S2: 전종: - 월~금 - 주말 제외 - 공휴일 제외
Note on T2: jjeon: - 실적진행률/계획진행률 * 100