## 02_주보양식
주식회사 엘지씨엔에스 주간업무보고
블록체인 기반 P2P 유통 플랫폼 구축
진척율 | 구분 | 전체 | 전주 | 금주계획 | 차주계획 | 투입인력 | 비고
| 계획 | [5 empty] | 주요 이슈사항 작성
진행
작성자 : 이건재 책임
작성일 : 2020.10.16
업무구분 |  |  | 목표관리 | [7 empty] | 비고
NO. | 업무 |  | 시작일 | 목표일 | 목표 진척도 | 전주 업무 진행 현황 (2020.10.19. ~ 2020.10.23) |  | 금주 진행 업무 계획 (2020.10.26. ~ 2020.10.30) | 차주 업무 진행 계획 (2020.11.02. ~ 2020.11.06) | 미결업무 및 문제사항 | 담당자 | 비고
1 | [블록체인 시스템 구축]
요구 분석
| 분석설계 단계 |  |  |  |  | 1. 1차 개발 아키텍처 설계 - 가상 네트워크 DMZ, 운영 망 분리 및 가상 네트워크 간 Peering 구성 - VM 15 EA (블록오디세이 VM 3 EA 포함), VPN Gateway 1 EA 구성 |  | 1. 비즈니스 흐름 분석 2. 블록오딧세이 I/F 정의 - QR, 충청북도 제품 정의 3. 이크레모스 I/F 정의 - 하나로 TNS입출력 - SLS 입출력
| 구현 단계 |  |  |  |  | 1. 1차 개발 아키텍처 설계 - 가상 네트워크 DMZ, 운영 망 분리 및 가상 네트워크 간 Peering 구성 - VM 15 EA (블록오디세이 VM 3 EA 포함), VPN Gateway 1 EA 구성 |  | 1. Azure 인프라 구성 완료 2. 클라우드에 블록체인 플랫폼 구성 완료 3. 클라우드에 CI/CD 구성 완료 4. 개인 개발 환경 구성 완료 5. 체인코드 개발 - 제품 QR 입력 - QR 조회 - 하나로 TNS 입출력 - SLS 입출력 | 1. 체인코드 개발 - 제품 QR 입력 - QR 조회 - 하나로 TNS 입출력 - SLS 입출력
시험 단계
설치 단계
2 | [공통]
보고회
[프로젝트 준비]
프로젝트초기세팅
과업수행계획서 검토및 승인
자원배치 및 개발환경 구축
업무 착수
실증(개발)환경구축
[보고 및 회의]
주간보고
월간보고
[교육]
교육관리
[보안]
보안교육
[품질]
품질관리
전사 품질보증활동
[단계말검토]
단계말검토(동료검토)
3 | [기타]
스마트컨트랙트 감사
부서 운영 사항
[14 empty] | 담당자 | 팀장 | 부장 | 상무 | 전무 | 대표이사
결재
일자